**Propuesta de calendario para entregas de Informe sobre
el cumplimento de la transmisión de la pauta**

Derivado de los acuerdos tomados en la 9na Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión, en específico sobre la propuesta de calendario de entrega del Informe sobre el cumplimiento al pautado, se propone la siguiente programación:

* Para el periodo ordinario, entrega semestral que contempla tres semanas para el análisis y cinco días de revisión por parte de la DEPPP y posterior envío al CRT.
* Para los procesos electorales locales de 2020, entregas de informes parciales por etapa. Se contemplan 10 días para realizar el análisis y cuatro días de revisión interna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Periodo del informe** | **Generación del Informe del Comité** | **Revisión**  | **Envío al CRT** |
| Periodo ordinario | 01 agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019 | 06 al 24 de enero de 2020 (3 semanas) | 27 al 31 de enero (5 días) | 1 de febrero |
| Periodo ordinario | 01 de enero al 30 de junio de 2020 | 22 de julio de 2020 (3 semanas) | 23 al 29 de julio (5 días) | 30 de julio |
| Procesos electorales localesHidalgo y Coahuila | Intercampaña, precampaña, campaña | 10 días posteriores a la conclusión de cada etapa  | 4 días posteriores | 15 días posteriores a la conclusión de cada etapa.   |