# Segundo Informe Trimestral 2020

# Estrategia para el cumplimiento de los

# Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales

(En atención al punto 6.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral)

Fecha de elaboración: julio 2020

- Contenido

1	Introducción	2

2	Objetivo	2

3	Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)	2

3.1	Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad	2

I.	Alcance	2

II.	Resumen de actividades	8

III.	Avance de cumplimiento Institucional	11

3.2	Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal al interior del Instituto	15

3.3	Elaborar documentos de apoyo para las áreas sobre seguridad aplicada a los datos personales para la identificación de las brechas, riesgos y el impacto de los datos personales.	16

4	Anexos	17

# Introducción

El presente informe fue estructurado atendiendo a las líneas de acción a mediano plazo establecidas en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2018-2020, de conformidad con el Plan de Implementación 2020.

# Objetivo

Presentar el avance de las actividades del segundo trimestre para la generación del Documento de Seguridad institucional.

# Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)

## Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad

### Alcance

Para el segundo trimestre de 2020 las áreas responsables consideradas para iniciar, continuar o reiniciar actividades fueron:

- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)

- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)

- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

- Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)

- Dirección Ejecutiva del Organización Electoral (DEOE)

- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN)

- Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTyPDP)

- Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)

- Órgano Interno de Control (OIC)

- Secretaría Ejecutiva (SE)

Lo anterior se observa en la figura que se muestra a continuación (Figura 1).

Figura 1. Programación de las áreas responsables durante 2019, 2020 y 2021.

- Organización del alcance

De acuerdo con el Plan de Implementación 2020 (el Plan), las actividades correspondientes a esta acción se encuentran organizadas de la siguiente forma:

- Bloque 1. Integrado por 20 Bases de Datos (BD) que fueron incluidas en el Plan de Implementación 2019, para la conformación de los Documentos de Seguridad por área responsable.

- Bloque 2. Integrado por 48 Sistemas de Datos Personales (SDP) El objetivo es identificar las bases de datos respectivas, áreas propietarias y áreas custodias para, posteriormente, integrarlos al Bloque 1.

Derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, a finales del primer trimestre la UTyPDP consultó -mediante correo electrónico- a las áreas responsables consideradas en el Plan, si podrían iniciar, continuar o reiniciar de manera remota con las actividades programadas, con el siguiente resultado:

- Bloque 1. Las áreas responsables que se enlistan a continuación aceptaron proseguir con las actividades de manera remota para conformar el Documento de Seguridad.

- DERFE, con sus ocho bases de datos: Padrón Electoral, CONSDB (Centros de Consulta del Padrón Electoral), Notificaciones (Notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral), CMR_GEO (Servicio de resolución de Ciudadanos mal referenciados), Hbase SVCV (Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar), AXTraxNG y BioStar2 (Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso), ATENCION_CIUDADANA (Administración de Citas Programadas) y ARADMIN (Administración de Atenciones Ciudadanas).

- DEA, con sus seis bases de datos: Armstrong Web (Gestión Procesos de Reclutamiento, Evaluación y Selección de candidatos para un puesto), SIGA-HR-Payroll (Nómina), CompraINE (Registro Único de Proveedores y Contratistas del INE) CENSO (Censo Institucional de Recursos Humanos) SARIP (Gestión de Archivos) y SRyCA (Registro y Control de Asistencia).

- DEPPP, con la base de datos militantes_partidos (Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos).

- DECEyEC, con las bases de datos Registro de Representantes Escolares (Representantes escolares del parlamento de las niñas y los niños de México), BD Insaculados (Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas) y BD Aspirantes (Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales)

- UTyPDP, con la base de datos INFOMEXINE (Gestión Interna de Solicitudes de Acceso a la Información y para el Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

- Bloque 2. Las áreas responsables que se enlistan continuaron aceptaron proseguir con las actividades de manera remota con la finalidad de identificar de los Sistemas de Datos Personales las bases de datos respectivas, las áreas propietarias y las áreas custodias.

  - DERFE, con 11 sistemas de datos personales: APP para la captación de apoyo ciudadano a las y los aspirantes a Candidaturas Independientes, Consulta sobre la situación registral de los electores en la base de datos del Padrón Electoral, respecto a las solicitudes de consulta popular, iniciativas ciudadanas, candidaturas independientes, agrupaciones y partidos políticos en proceso de formación, Sistema de Información de Módulo de Atención Ciudadana (INFOMAC), Sistema de compulsas de verificación de afiliados para agrupación y nuevos partidos políticos, Servicio de consulta y revisión de medios de identificación de mexicanos residentes en el extranjero, Sistema de subsane de incidencias en trámites para credenciales para votar de mexicanos residentes en el extranjero, SRVE: Sistema de Registro de Voto en el Extranjero, APP para la captación y verificación de apoyo ciudadano de la Iniciativa de Ley #REFORMA 102 promovida por la COPARMEX, APP para la captación de apoyo ciudadano a las y los promoventes de una Consulta Popular, APP para el registro de afiliados de las organizaciones en proceso de constitución como Partido Político Nacional y APP para el Registro o Refrendo de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales.

  - DECEyEC, con nueve sistemas de datos personales: Control de Salida de Material, Participantes del Concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en Corto 2016-2017", Participantes del Primer Concurso Nacional de Tesis, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) Participantes en el "Concurso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar la participación política de las mujeres 2016" , Documental "La identidad de México", Participantes del Segundo Concurso Nacional de Tesis, Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2019, Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática y México Debate 2019.

  - DESPEN, con dos sistemas de datos personales: Registro de Aspirantes al concurso público 2019-2020 de Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional y el Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN).

  - DEOE, con seis sistemas de datos personales: Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción, Sistema de Observadores Electorales, Sistema de Sesiones de Consejo, Sistemas de Representantes de los Partidos Políticos / candidatos Independientes, Generales y ante Mesas Directivas de Casilla, Sistemas de Sesiones de Junta, Sistema de Ubicación de Casilla

- UTyPDP, con el Sistema de consulta de expedientes del Archivo Histórico.

- SE, con el Sistema de Acreditaciones de Salida y/o Conteos Rápidos no institucionales (SAEyCR).

- OIC, con tres sistemas de tratamiento: DeclaraINE, Sistema de Información de la Coordinación Técnica y de Gestión (SICOTEG) Módulo de Recursos Humanos y Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades (SIQDYR).

- DEA, con tres sistemas: Directorio Institucional, Vacaciones y Resguardo.

- UTF, con cinco sistemas de tratamiento: Registro Nacional de Proveedores, Avisos de Contratación en Línea, Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, Sistema Integral de Fiscalización y Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Las áreas responsables que no iniciaron o continuaron con las actividades durante esta pandemia, mediante vía remota, se enlistan a continuación con su respectiva justificación:

- DEA

    - Bloque 1 -Bases de Datos-. SEDE (Evaluación y Desempeño y Entrega de Estímulos y Recompensas), el área responsable, mediante correo electrónico indicó que retomarían los trabajos hasta que se reanudaran las actividades en oficinas.

    - Bloque 2 -Sistema de Datos Personales-. Firma Electrónica Avanzada, la UTyPDP no recibió respuesta al correo enviado.

- DEPPP

    - Bloque 2 -Sistema de Datos Personales-. Con seis sistemas de datos personales: Sistema de Registro de Partidos Políticos Nacionales y del Portal web de la aplicación móvil, Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Afiliados a Asociaciones, Sistema de candidatos para la elección de la Ciudad de México, Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Partidos Políticos y Sistema de Registro de Candidatos, Registro de Aspirantes y Apoyo Ciudadano, el área responsable, mediante su Enlace de Protección de Datos Personales comunicó a la UTyPDP que se encontraban ejecutando el proceso de conformación de Partidos Políticos, por lo que se reprogramó el inicio de las actividades para la primera semana del mes de septiembre.

En las gráficas siguientes se observan mediante porcentaje el número de bases de datos o sistemas de tratamiento que se encuentran analizando las áreas responsables con apoyo de la Unidad de Transparencia.

### Resumen de actividades

- Mesas de trabajo. Celebración de 46 mesas de trabajo para iniciar o continuar con la ejecución de las Etapas preliminar, 1 y 2, entre la UTyPDP y las áreas propietarias de los procesos que tratan datos personales.

De estas reuniones la UTyPDP informa que:

  - DERFE

    - Actividades concluidas. Las bases de datos Padrón Electoral, CONSDB, ATENCION_CIUDADANA y ARADMIN concluyeron la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de brecha-.

    - Actividades con retraso. Las bases de datos Notificaciones, CMR_GEO, Hbase SVCV, AXTraxNG y BioStar2 no han concluido con la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de brecha-.

    - Actividades actuales.  La UTyPDP programó para el tercer trimestre iniciar con el Análisis de riesgos, correspondiente a la Etapa 3 Plan de Trabajo, con las bases que han concluido con el Análisis de brecha.

El detalle puede consultarse en el Anexo I.

  - DECEyEC

    - Actividades con retraso. Las bases de datos BD Insaculados y BD Aspirantes no han concluido con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

    - Actividades actuales.

      - Inició la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio, con los nueve sistemas de datos personales enunciados en el inciso c) del apartado I. Alcance.

        - La UTyPDP programó para el tercer trimestre iniciar el Análisis de riesgos, correspondiente a Etapa 3 Plan de Trabajo, con la base de datos Registro de Representantes Escolares.

  - DEA

    - Actividades actuales:

      - El área responsable inició de manera paralela la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales y la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de Brecha-.

      - La UTyPDP y el área responsable determinaron posponer para el tercer trimestre las actividades con el sistema del Directorio Institucional para celebrar una reunión con la UTSI y la DEA, con el fin de identificar roles y responsabilidades.

      - La UTyPDP y el área responsable reprogramaron las actividades con las bases de datos del Censo Institucional de Recursos Humanos y el Registro y Control de Asistencia, hasta que concluyan las adecuaciones tecnológicas que tienen programadas.

      - La UTyPDP y el área responsable determinaron posponer las actividades de la base de datos Armstrong Web, hasta que se elabore el diagrama de flujo de la Dirección Ejecutiva, para estar en posibilidades de identificar al área propietaria, ya que dicha base conecta con diversos procesos.

  - UTyPDP

    - Actividades actuales:

    - Para el proceso de Gestión Interna de Solicitudes de Acceso a la Información y para el Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, las Subdirecciones de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, homologaron las respuestas del analizador de brecha de la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad.

    - La UTyPDP se encuentra a la espera de la información que solicitó a la UTSI, referente a las medidas de seguridad y a la infraestructura tecnológica que soporta la base de datos INFOMEXINE, solicitadas desde el mes de octubre de 2019.

    - Las Subdirecciones de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales junto con la Subdirección de Seguimiento a Políticas de Protección de Datos Personales, decidieron iniciar las actividades correspondientes a la Etapa 3, particularmente con el Análisis de riesgos de Privacidad y Datos Personales -en el ámbito de su competencia, dado que no se cuenta con la información de la UTSI-. Por lo tanto, se impartieron dos de tres sesiones del curso Riesgos en la Privacidad y la Protección de Datos Personales, al personal de la UTyPDP.

    - Referente al Sistema de consulta de expedientes del Archivo Histórico, la Subdirección de Archivo Institucional y la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ambas adscritas a la UTyPDP, acordaron que analizaran la información que tienen resguardada una vez que se reincorpore el personal del Archivo Institucional a sus instalaciones, con la finalidad de determinar si se tratan datos personales.

  - UTF

    - Actividades actuales:

- Del acercamiento que tuvo la Dirección de Programación Nacional (DPN) con la UTyPDP durante el primer trimestre, la DPN inició las actividades de la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio.

Derivado de lo anterior, la UTyPDP identificó que, si bien la DPN aparece como responsable de los sistemas informáticos en las cédulas descriptivas, no decide sobre su tratamiento, por lo que se presume que funge el rol de área custodia.

- La identificación de los procesos de negocio que tratan datos personales en la DPN dará inició en el tercer trimestre.

  - DEOE

    - Actividades actuales:

    - Inició la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio, con los seis sistemas de tratamiento enunciados en el inciso c) del apartado I. Alcance.

  - DEPPP

    - Actividades actuales:

    - Durante el segundo trimestre no se llevaron a cabo reuniones con esta área debido a que aún no concluye con la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de brecha-, toda vez que la Dirección de Procesos Tecnológicos de la DEPPP y la Subdirección de Seguridad Informática de la UTSI no han entregado la información correspondiente a la parte tecnológica. Sin embargo, la UTyPDP acordó con el área iniciar las actividades correspondientes a la Etapa 3, particularmente con el Análisis de riesgos de Privacidad y Datos Personales, -en el ámbito de su competencia- con el objetivo de que su calendario de trabajo no se vea afectado de forma significativa.

### Avance de cumplimiento Institucional

Los plazos para ejecutar las actividades de la Etapa 3, específicamente lo que corresponde al Análisis de riesgos fueron modificados, debido a que se consideró brindar capacitaciones presenciales debido a que facilitan la transmisión del conocimiento; esto derivado de que es un tema con un grado de dificultad alto.

Sin embargo, por la situación derivada del COVID-19 que llevó a tomar medidas de aislamiento de manera indefinida, en el mes de junio la UTyPDP determinó capacitar en la modalidad presencial a distancia a las áreas responsables que estuvieran en condiciones de iniciar con el Análisis de Riesgos, con la finalidad de no retrasar por más tiempo el proceso de alineación de las bases de datos personales.

Atendiendo a lo anterior, los plazos para su ejecución fueron modificados, por lo que las actividades subsecuentes se ajustaron. El detalle se puede observar en el Anexo I.

La UTyPDP presenta los avances de este trimestre –organizados por bloques y por base de datos-, como se muestra en las Tablas 1 y 2.

Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento:

|  | Concluida |  |  | Presenta atraso |  |  | Actividad realizada en 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En proceso de ejecución |  |  | Programada |  |  | Actividad reprogramada |

| Bloque 1. Bases de Datos Personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 1. Bases de datos en estatus reiniciar y continuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa | Actividad | Áreas responsables |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEPPP | DECEyEC |  | DERFE |  | DEA |  | UTyPDP |
|  |  | 1 BD | 1 BD | 2 BD | 4 BD | 4 BD | 3 BD | 4 BD | 1 BD |
| 1. Identificación del flujo de los datos personales | Llenado de formularios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar diagrama de flujo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evaluación de las medidas de seguridad | Ejecutar análisis de brecha |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clasificar medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecutar análisis de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integrar información al documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaborar plan de trabajo | Plan de trabajo con base en el resultado de los análisis de brecha y riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de seguridad | Integración del documento de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega del Documento de Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Bloque 2: Sistemas de Datos Personales (SDP) Etapa Preliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 2. Sistemas de datos personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades | Descripción | Áreas responsables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEA |  | DECEyEC | DERFE | DEOE | UTyPDP | DEPPP | OIC | SE | UTF |
|  |  | 1 SPDP | 1 SPDP | 9 SPDP | 11 SPDP | 6 SPDP | 1 SPDP | 6 SPDP | 3 SPDP | 1 SPDP | 5 SPDP |
| - Capacitación. | Introducción a la estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de datos personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboración de calendario de trabajo | Establecer plazos para el cumplimiento de las actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Identificación del proceso de tratamiento | Análisis del proceso con los involucrados en el sistema de tratamiento señalados en la Cédula descriptiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Identificación de la base de datos | Identificación de la base de datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Identificar el proceso | Identificación del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Identificar al propietario de la base de datos | Identificación del área propietaria de la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal al interior del Instituto

Objetivo: Crear y fomentar la cultura de protección de los datos personales a través del uso de plataformas digitales.

Para atender lo antes señalado, la UTyPDP realizó las siguientes acciones durante el segundo trimestre de 2020.

- Cursos Presenciales a distancia

  - Se impartió el curso Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de datos personales a la DEOE y DECEyEC.

  - Se impartió al personal de la UTyPDP dos de tres sesiones del curso Riesgos en la Privacidad y la Protección de Datos Personales.

- Cursos Virtuales:

Los cursos que se impartieron fueron los siguientes:

## Elaborar documentos de apoyo para las áreas sobre seguridad aplicada a los datos personales para la identificación de las brechas, riesgos y el impacto de los datos personales.

- Metodología de Análisis de Riesgos en materia de datos Personales y Privacidad: Tiene como objetivo orientar a las áreas responsables en la ejecución del análisis de riesgos enfocado en la protección de los datos personales y la privacidad para identificar las medidas de protección adecuadas. (Anexo II).

- Formatos para ejecutar el Análisis de Riesgos en materia de datos Personales y Privacidad: El objetivo del documento es proveer una base que permita unificar los criterios e identificar los daños de privacidad derivados del tratamiento al que están expuestos los datos personales en cada etapa de su ciclo de vida para la posterior implementación o adecuación de las medidas de protección o controles. (Anexo III)

Ambos documentos fueron elaborados atendiendo a lo señalado en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2018-2020.

# Anexos

| Anexo número | Descripción | Vinculo |
| --- | --- | --- |
| I | Documento que presenta el avance desglosado por área responsable/base de datos y/o sistema de tratamiento. |  |
| II | Metodología de Análisis de Riesgos |  |
| III | Formatos para ejecutar el Análisis de Riegos |  |

La introducción y el objetivo de este documento corresponden a los presentados en el informe del primer trimestre de 2020.

El Documento de Seguridad institucional estará conformado por el Documento de Seguridad que cada área responsable genere.

El Plan de Implementación 2020, no establece fechas para la ejecución de las actividades, únicamente señala periodos en los que deberá concluir cada actividad. Por lo que, el avance presentado atiende a los cronogramas de trabajo de cada área.