Tercer Informe Trimestral 2019

Estrategia para el cumplimiento de los

Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales

(En atención al punto 6.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral)

Fecha de elaboración: octubre 2019

- Contenido

1	Introducción	2

2	Objetivo	2

3	Acciones a mediano plazo	2

4	Anexos	4

Introducción

El presente informe fue estructurado atendiendo a las líneas de acción a mediano plazo establecidas en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2018-2020 y el Plan de Implementación 2019.

Objetivo

Presentar el informe de resultados de la ejecución de las actividades del tercer trimestre contenidas en el Plan de Implementación 2019 correspondiente a la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2018-2020, según lo establecido en la fracción VIII del punto 6.2 del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral.

Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)

- Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC), Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) y la Unidad de Transparencia, con base en la Estrategia.

Con forme al Plan de Implementación 2019, las actividades correspondientes a esta acción se encuentran organizadas de la siguiente forma:

- Bloque 1. Integrado por 19 Bases de Datos (BD) detectadas durante el 2018, para la conformación de los Documentos de Seguridad.

- Bloque 2. Integrado por 31 Sistemas de Datos Personales (SDP) para identificar los procesos y bases de datos que tratan dichos sistemas. A su vez, este bloque se dividió en dos actividades:

  - Actividad 1. Identificación del dueño(s) del proceso de tratamiento.

A través del análisis del SDP, se identifica el proceso y la base o bases de datos que utiliza o genera.

  - Actividad 2. Generación del documento de seguridad.

Tiene por objetivo generar el Documento de Seguridad de las bases de datos identificadas en la Actividad 1 e incorporarlas al Bloque 1.

Cabe mencionar que, como resultado del avance en las acciones establecidas en la Estrategia, se consideró pertinente la modificación de la presentación del reporte, respecto de los dos trimestres anteriores.

Los cambios son los siguientes

- En la sección “Resumen de actividades” sólo se mostrarán el número de reuniones con las áreas de manera general (se elimina la separación por bloques), con la finalidad de que este apartado sea sólo de carácter informativo respecto a las actividades que la Unidad lleva a cabo con las áreas, centrando el enfoque en el avance del cumplimiento, la cual se describe en el siguiente punto.

- Se incorpora la sección “Avance de cumplimiento institucional”, la cual tiene como propósito informar el avance en las etapas de integración del Documento de Seguridad por cada una de las áreas responsables dentro del alcance de la Estrategia y que sustituye a la sección “Avance Institucional”.

- Resumen de actividades.

La UTyPDP, celebró 13 mesas de trabajo con los responsables.

| Áreas responsables | Reuniones |
| --- | --- |
| DERFE | 9 |
| DECEYEC | 2 |
| UTyPDP | 1 |
| DEA | 1 |

Como resultado de estas reuniones se informa que,

- DERFE, ha identificado, analizado y verificado 8 bases de datos asociadas a 7 procesos sustantivos y 21 sistemas de tratamiento; ha analizado 21 sistemas de datos personales que se han asociado a sus procesos y bases de datos correspondientes; quedan pendientes de análisis 3 sistemas de tratamiento. El análisis puede consultarse en el Anexo I.

- DECEYEC, no ha habido avance en las actividades debido a que hubo cambio de personal. Las reuniones realizadas tuvieron la finalidad de concientizar y explicar el avance de las actividades para el cumplimiento de la Estrategia a los nuevos responsables. El análisis puede consultarse en el Anexo I.

- UTyPDP, se retomaron las actividades para conformar el documento de seguridad.

- DEA, la reunión celebrada con el área tuvo como propósito explicar a sus enlaces de transparencia designados las actividades para conformar el Documento de seguridad.

- Avance de cumplimiento institucional (apartado nuevo)

- Semáforo de cumplimiento

Con base en el resultado de las actividades de análisis, durante los tres trimestres del año, en procesos, bases de datos y sistemas de tratamiento de datos personales reportadas en el apartado I. Resumen de actividades, es posible identificar el avance en el cumplimiento, el cual se muestra en las Tablas 1 y 2.

A continuación, se presenta la simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento:

|  | Concluida |  |  | Presenta atraso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En proceso de ejecución |  |  | Programada |

| Integración del Documento de seguridad por área responsable |
| --- |
| Etapa | Acción | Fecha de entrega | Áreas responsables |
|  |  |  | DEPPP (1 BD) | DECEYEC (1 BD) | DERFE (8 BD) | DEA (8 BD) | UTyPDP (1 BD) |
| 1. Identificación del flujo de los datos personales | Elaborar diagrama de flujo | Octubre 2019 |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evaluación de las medidas de seguridad | Ejecutar análisis de brecha | Noviembre 2019 |  |  |  |  |  |
|  | Clasificar medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecutar análisis de riesgos |  |  |  |  |  |  |
|  | Integrar información al documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaborar plan de trabajo | Plan de trabajo con base en los análisis de brecha y riesgos | Diciembre 2019 |  |  |  |  |  |

| Tabla 2. Bloque 2: Sistemas de Datos Personales (SDP) |
| --- |
| Actividad 1. Identificación del dueño(s) del proceso de tratamiento |
| Etapa | Actividad | Fecha de entrega | Áreas responsables |
|  |  |  | DEPPP (3 SDP) | DECEYEC (2 SDP) | DERFE (24 SDP) | DEA (2 SDP) |
| 1. Identificación del proceso de tratamiento | Análisis del proceso con los involucrados en sistema de tratamiento señalaos en la Cédula descriptiva | Enero 2019 |  |  |  |  |
| 2. Identificación de la base de datos | Identificar las bases de datos a las | Febrero 2019 |  |  |  |  |
| 3. Identificación del responsable | Identificar al responsable del proceso. | Marzo 2019 |  |  |  |  |

- Menciones especiales

- DESPEN. Esta Unidad resalta el esfuerzo realizado por el área, y el compromiso en el cumplimiento de la LGPDPPSO, en la integración del Documento de Seguridad, siendo que la DESPEN estaba contemplada para el año 2020. Esta Unidad detectó áreas de mejora en el Documento conformado, para lo cual se propondrán reuniones con el área responsable.

- OIC. Como parte de su interés en el cumplimiento de la Ley, esta Unidad impartió un curso de introducción a personal del OIC, el cual se reporta en la sección b) Impulsar programas a distancia, de concientización…, de este documento.

- Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal del Instituto, con el objetivo de crear y fomentar la cultura de protección de los datos personales, a través del uso de plataformas digitales.

Para atender lo antes señalado, la UTyPDP realizó las siguientes acciones durante este trimestre.

- Cursos Presenciales

| Nombre del curso | Área | Número de participantes |
| --- | --- | --- |
| Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de los datos personales | OIC | 20 |
| Taller de diseño para diagramas de flujo de datos personales | DERFE | 58 |

- Cursos Virtuales. El reporte del total del personal que tomó los cursos a través de la Centro Virtual del Instituto ya fue reportado en el informe del Plan de Capacitación Institucional, sin embargo, se agregó de manera informativa, debido a que participó personal involucrado en el tratamiento de los datos personales.

| Cursos Virtuales |
| --- |
| Área | Número de participantes |
| DEPPP | 8 |
| DECEyEC | 1 |
| DEA | 2 |
| DJ | 3 |
| DERFE | 97 |
| Total | 111 |

- Elaborar documentos de apoyo para las áreas sobre seguridad aplicada a los datos personales para la identificación de las brechas, riesgos y el impacto de los datos personales.

- Criterios para elaborar el Diagrama del flujo de los datos personales: Dirigido al personal de los órganos ejecutivos, técnicos y de vigilancia, en materia de transparencia, y de control, que por sus funciones traten datos personales en el INE, con la finalidad de orientar a los propietarios de las bases datos en la ejecución de las actividades para la elaboración del Diagrama de flujo de los datos personales (Anexo II).

Anexos

| Anexo número | Descripción | Vinculo |
| --- | --- | --- |
| I | Resultado del análisis bloque 1 y bloque 2 en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores |  |
| II | Criterios para elaborar el Diagrama del flujo de los datos personales |  |

La Estrategia se compone de cinco etapas: Etapa Preliminar. Identificación del propietario de las bases de datos; Etapa 1. Identificación de los flujos de los datos personales; Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad; Etapa 3. Plan de trabajo; Etapa 4. Mejora continua.