# Tercer Informe Trimestral 2020

# Estrategia para el cumplimiento de los

# Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales

(En atención al punto 6.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral)

Fecha de elaboración: octubre 2020

- Contenido

1	Introducción	2

2	Objetivo	2

3	Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)	2

3.1	Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad	2

I.	Alcance	2

II.	Resumen de actividades	11

III.	Avance de cumplimiento Institucional	16

3.2	Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal al interior del Instituto	21

4	Anexos	22

# Introducción

El presente informe fue estructurado atendiendo a las líneas de acción a mediano plazo establecidas en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2018-2020, de conformidad con el Plan de Implementación 2020.

# Objetivo

Presentar el avance de las actividades del tercer trimestre para la generación del Documento de Seguridad institucional.

# Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)

## Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad

### Alcance

Para el tercer trimestre de 2020 las áreas responsables consideradas para iniciar, continuar o reiniciar actividades fueron:

- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)

- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)

- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

- Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)

- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)

- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN)

- Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP)

- Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)

- Órgano Interno de Control (OIC)

- Secretaría Ejecutiva (SE)

Lo anterior se observa en la figura que se muestra a continuación (Figura 1).

Figura 1. Programación de las áreas responsables durante 2019, 2020 y 2021.

- Organización del alcance

De acuerdo con el Plan de Implementación 2020 (el Plan), las actividades correspondientes a esta acción se encuentran organizadas de la siguiente forma:

- Bloque 1. Integrado por 20 Bases de Datos (BD) que fueron incluidas en el Plan de Implementación 2019, para continuar con la conformación de los Documentos de Seguridad por área responsable.

- Bloque 2. Integrado por 48 Sistemas de Datos Personales (SDP) El objetivo es identificar las bases de datos respectivas, áreas propietarias y áreas custodias para posteriormente, integrarlos al Bloque 1.

Durante el tercer trimestre se actualizó la integración de los bloques como resultado de las actividades de la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio – detallado en el Anexo I-, organizándose de la siguiente manera:

- Bloque 1. Integrado por 31 Bases de Datos (BD)

- Bloque 2. Integrado por 30 Sistemas de Datos Personales (SDP).

En este trimestre, la Unidad de Transparencia junto con las áreas responsables identificaron otras bases de datos que se sumaron a las ya reportadas en el segundo trimestre.

De igual forma, algunos sistemas dejaron de formar parte del Bloque 2 y se integran al Bloque 1 debido a que se identificó la base de datos, como se describe a continuación:

| Bloque 1. Bases de datos personales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | En análisis |  | Reprogramadas |
|  | 2do. trimestre | 3er. trimestre |  |
| DERFE | 8 bases de datos | 9 bases de datos en total. Se identificó y sumó al análisis la base AACDB (Verificación de Situación Registral para los Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos). | No aplica |
| DECEyEC | 3 bases de datos | 6 bases de datos en total. Se identificaron y sumaron al análisis tres bases: - Registro Tesis Posgrado (Concurso Nacional de Tesis) - Participación Política de Mujeres (Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil) - La identidad de México (Documental la Identidad de México). | No aplica |
| DEA | 7 bases de datos: - 3 bases de datos en análisis. - 4 bases de datos pausadas. | 5 bases de datos en total. De las 4 bases pausadas, dos se reactivaron: - CENSO (Censo Institucional de Recursos Humanos) - SEDE (Gestión de Talento). | 2 de las 7 bases consideradas en el segundo trimestre no continuaron con las actividades: - SRyCA (Registro y Control de Asistencia), toda vez que en el segundo trimestre el área responsable reprogrmó las actividades hasta que concluyan las adecuaciones tecnológicas que tienen programadas. - Armstrong Web (Gestión Procesos de Reclutamiento), hasta que se elabore el diagrama de flujo de la Dirección Ejecutiva, para estar en posibilidades de identificar al área propietaria, ya que dicha base conecta con diversos procesos. |
| Bloque 1. Bases de datos personales |  |  |  |
| Área | En análisis |  | Reprogramadas |
|  | 2do. trimestre | 3er. trimestre |  |
| DESPEN | No aplica | 1 base de datos: Se identificó y sumó al análisis la base SIISPEN (Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional). | No aplica |
| DEOE | No aplica | 1 base de datos: Se identificó y sumó al análisis la base de datos Registro de Representes de Partido Político y Candidatos Independientes (Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes). | No aplica |
| SE | No aplica | 1 base de datos: Se identificó y sumó al análisis la base de datos del Sistema de Encuestas Electorales (Seguimiento de Encuestas, Sondeos de Opinión y Conteos Rápidos no Institucionales sobre Preferencias Electorales). | No aplica |
| OIC | No aplica | 4 bases de datos. Se identificaron y sumaron al análisis las bases de datos siguientes: - DECLARA (Declaraciones Patrimoniales). - Base de datos: Sistema de Información de la Coordinación Técnica y de Gestión (Gestión de control interno). - Base de datos: SIQDYR (Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa). - Base de datos de SIAER (Actas de entrega-recepción). | No aplica |

| Bloque 2. Sistemas de tratamiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | En análisis |  | Reprogramadas |
|  | 2do. trimestre | 3er. trimestre |  |
| DERFE | 11 sistemas | De los 11 sistemas considerados en el segundo trimestre, seis de ellos dejaron de formar parte del Bloque 2 y se integran al Bloque 1 debido a que se identificó la base de datos. En tanto, 2 sistemas iniciaron con el análisis: - Sistema de Información de Módulo de Atención Ciudadana (INFOMAC). - Consulta sobre la situación registral de los electores en la base de datos del Padrón Electoral, respecto a las solicitudes de consulta popular, iniciativas ciudadanas, candidaturas independientes, agrupaciones y partidos políticos en proceso de formación. | 3 de los 11 sistemas considerados en el segundo trimestre no iniciaron con las actividades: - Servicio de consulta y revisión de medios de identificación de mexicanos residentes en el extranjero - Sistema de subsane de incidencias en trámites para credenciales para votar de mexicanos residentes en el extranjero - SRVE: Sistema de Registro de Voto en el Extranjero. El área responsable no se ha manifestado respecto del inicio de las actividades. |
| DECEyEC | 9 sistemas | De los 9 sistemas considerados en el segundo trimestre, cinco de ellos dejaron de formar parte del Bloque 2 y se integran al Bloque 1 debido a que se identificó la base de datos. En tanto, 2 sistemas iniciaron con el análisis: - Control de Salida de Material - México Debate 2019. | 2 de los 9 sistemas considerados en el segundo trimestre reprogramaron las actividades: - Participantes del Concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en Corto 2016-2017" - Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática. La UTTyPDP envío, mediante correo electrónico al área responsable, la propuesta de cronograma de trabajo, sin embargo, la Unidad no recibió respuesta al correo enviado, por lo la actividad se considera como no atendida. |
| Bloque 2. Sistemas de tratamiento |  |  |  |
| Área | En análisis |  | Reprogramadas |
|  | 2do. trimestre | 3er. trimestre |  |
| DEPPP | 6 sistemas reprogramados | En el segundo trimestre el área responsable reprogramó las actividades para septiembre del 2020. En este sentido, durante el tercer trimestre se analizaron 6 sistemas: - Sistema de Registro de Partidos Políticos Nacionales y del Portal web de la aplicación móvil. - Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Afiliados a Asociaciones. - Sistema de candidatos para la elección de la Ciudad de México. - Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Partidos Políticos. - Sistema de Registro de Candidatos. - Registro de Aspirantes y Apoyo Ciudadano. | No aplica |
| DEA | 4 sistemas: 3 en análisis 1 pausado. | De los 4 sistemas considerados en el segundo trimestre, uno de ellos dejó de formar parte del Bloque 2 y se integró al Bloque 1 debido a que se identificó la base de datos. En tanto, 3 sistemas iniciaron con el análisis: - Firma Electrónica Avanzada. - Directorio Institucional. - Vacaciones. | No aplica |
| Bloque 2. Sistemas de tratamiento |  |  |  |
| Área | Sistema de tratamiento en análisis |  | Sistema de tratamiento reprogramados |
|  | 2do. trimestre | 3er. trimestre |  |
| DEOE | 6 sistemas | De los 6 sistemas considerados en el segundo trimestre, uno de ellos dejó de formar parte del Bloque 2 y se integró al Bloque 1 debido a que se identificó la base de datos. En tanto, el sistema de Observadores Electorales inició con el análisis. | 4 de los 6 sistemas considerados en el segundo trimestre reprogramaron las actividades: - Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción - Sistema de Sesiones de Consejo - Sistemas de Sesiones de Junta. - Sistema de Ubicación de Casilla. La DEOE acordó pausar las actividades con los cuatro sistemas hasta el segundo semestre de 2021, atendiendo al Proceso Electoral 2020-2021. |
| DESPEN | 2 sistemas De los 2 sistemas considerados en el segundo trimestre, 1 de ellos dejó de formar parte del Bloque 2 y se integró al Bloque 1 debido a que se identificó la base de datos. | No aplica | El sistema de Registro de Aspirantes al concurso público 2019-2020 de Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional reprogramó las actividades (aún por confirmar fechas de reactivación). El área responsable, mediante su Enlace de Protección de Datos Personales comunicó a la UTTyPDP que encuentran ejecutando el proceso de Concursos Públicos (Sistema INE y Sistema OPLE). |

Con base en lo antes señalado, en las gráficas siguientes, se observa el porcentaje de las bases y sistemas de tratamiento analizados por las áreas responsables con apoyo de la Unidad de Transparencia.

Cabe señalar, que el 100% de las gráficas corresponde a las 31 bases de datos y a los 30 sistemas de tratamiento.

### Resumen de actividades

- Mesas de trabajo. Celebración de 64 mesas de trabajo para iniciar o continuar con la ejecución de las Etapas preliminar, 1 y 2, entre la UTTyPDP y las áreas propietarias de los procesos que tratan datos personales.

De estas reuniones la UTTyPDP informa que:

  - DERFE

    - Actividades actuales. Las bases de datos Padrón Electoral, CONSDB (Centros de Consulta del Padrón Electoral), ATENCION_CIUDADANA (Administración de Citas Programadas) y ARADMIN (Administración de Atenciones Ciudadanas), iniciaron el Análisis de riesgos -Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad-

La base de datos AACDB (Verificación de Situación Registral para los Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos), inició de manera paralela la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales y la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de brecha-.

Los sistemas Consulta sobre la situación registral de los electores en la base de datos del Padrón Electoral, respecto a las solicitudes de consulta popular, iniciativas ciudadanas, candidaturas independientes, agrupaciones y partidos políticos en proceso de formación y Sistema de Información de Módulo de Atención Ciudadana (INFOMAC) iniciaron las actividades relacionadas con la Etapa preliminar.

    - Actividades con retraso. Las bases de datos Notificaciones (Notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral), CMR_GEO (Servicio de resolución de Ciudadanos mal referenciados), Hbase SVCV (Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar), AXTraxNG y BioStar2 (Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso), no han concluido con la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de brecha-.

  - DECEyEC

    - Actividades actuales.

        - Los sistemas Control de Salida de Material y México Debate 2019, Iniciaron la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio.

        - Las bases de datos Registro Tesis Posgrado (Concurso Nacional de Tesis) y Participación Política de Mujeres (Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil), La identidad de México (Documental "La identidad de México"), iniciaron con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

        - La base de datos Registro de Representantes Escolares (Representantes escolares del parlamento de las niñas y los niños de México), inició con el Análisis de riesgos -Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad-.

    - Actividades con retraso. Las bases de datos BD Insaculados (Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas) y BD Aspirantes (Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales), no han concluido con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

  - DEA

    - Actividades concluidas. Las bases de datos SARIP (Gestión de Archivos), SIGA-HR (Nómina), CompraINE (Adquisiciones y Obras) finalizaron con la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de Brecha-.

    - Actividades actuales:

    - Los sistemas Directorio Institucional y Vacaciones y Firma Electrónica Avanzada iniciaron la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio.

    - Las bases de datos SARIP (Gestión de Archivos), SIGA-HR (Nómina), Adquisiciones y Obras continúan trabajando en la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

    - Las bases de datos CENSO (Censo Institucional de Recursos Humanos) y SEDE (Gestión de Talento), retomaron los trabajos relacionados con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales con las bases de datos del.

  - UTTyPDP

    - Actividades actuales:

  - INFOMEXINE. Continuó la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de Brecha- de la base de datos INFOMEXINE (proceso de Gestión Interna de Solicitudes de Acceso a la Información y para el Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

La UTTyPDP, mediante oficio INE/UTyPDP/345/2019, de fecha 4 de octubre de 2019, solicitó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), información referente a las medidas de seguridad y a la infraestructura tecnológica que soporta la base de datos INFOMEXINE. Durante el 2020, la UTTyPDP ha enviado diversos correos electrónicos a la UTSI, reiterando la solicitud, sin embargo, no han recibido la información correspondiente a la parte tecnológica. El 1 de septiembre de 2020, mediante oficio INE/UTyPDP/178/2020, solicitó a la UTSI proporcionara un estatus de la información solicitada para el Análisis de Brecha.

La UTTyPDP solicitó al Coordinador de Seguridad y Protección Civil información relacionada con las medidas de seguridad físicas. La UTTyPDP se encuentra a la espera de la respuesta.

Las Subdirecciones de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tomaron la tercera sesión de la capacitación de análisis de brecha y asistieron al Taller de Análisis de Riesgos.

  - Sistema de consulta de expedientes del Archivo Histórico. Se encuentra pendiente analizar el proceso en el que participa este sistema con la finalidad de determinar si se tratan datos personales, mismo que se llevará a cabo una vez que se reincorpore el personal del Archivo Institucional a sus instalaciones.

  - DESPEN

  - Actividades actuales. La DESPEN compartió a la UTTyPDP el Documento de Seguridad de la base de datos SIISPEN (Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional) para revisión. Resultado de dicho análisis se identificaron áreas de oportunidad, por lo que se estableció un calendario de trabajo, con la finalidad de complementar dicho documento.

Durante el tercer trimestre se inició con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

  - DEOE

  - Actividades concluidas. El sistema Observadores Electorales finalizó la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio.

  - Actividades actuales: La base de datos Registro de Representes de Partido Político y Candidatos Independientes (Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes) y Observadores Electorales inició con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

  - SE

  - Actividades actuales: La base de datos del Sistema de Encuestas Electorales (Seguimiento de Encuestas, Sondeos de Opinión y Conteos Rápidos no Institucionales sobre Preferencias Electorales), inició con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

  - OIC

  - Actividades actuales:

  - El OIC compartió a la UTTyPDP el Documento de Seguridad de la base de datos DECLARA (Declaraciones Patrimoniales) para revisión. Resultado de dicho análisis se identificaron áreas de oportunidad por lo que se estableció un calendario de trabajo, con la finalidad de complementar dicho documento.

Durante el tercer trimestre se inició con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales y la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de Brecha-.

  - La UTTyPDP y el área responsable identificaron la base de datos denominada Base de datos SIAER (Actas de entrega-recepción), misma que no se encuentra listado en el portal del Instituto.

  - Inició la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales con las bases: Base de datos: Sistema de Información de la Coordinación Técnica y de Gestión (Gestión de control interno), Base de datos: SIQDYR (Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa) y Base de datos SIAER (Actas de entrega-recepción).

  - DEPPP

  - Actividades actuales:

  - Inició la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio con seis sistemas de tratamiento: Sistema de Registro de Partidos Políticos Nacionales y del Portal web de la aplicación móvil, Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Afiliados a Asociaciones, Sistema de candidatos para la elección de la Ciudad de México, Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Partidos Políticos y Sistema de Registro de Candidatos.

  - El área responsable inició las actividades correspondientes al Análisis de Riesgos -Etapa 2-en el ámbito de su competencia con la base de datos militantes_partidos (Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos).

  - Actividades con retraso. El área responsable presenta un retraso en las actividades del Análisis de brecha -Etapa 2-, con el proceso Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, toda vez que la Dirección de Procesos Tecnológicos de la DEPPP y la Subdirección de Seguridad Informática de la UTSI no han entregado la información correspondiente a la parte tecnológica.

### Avance de cumplimiento Institucional

Con base en el resultado señalado en el inciso anterior, presentamos los avances de este trimestre –organizados por Bloques y por base de datos y sistemas de tratamiento para la integración del Documento de Seguridad institucional, como se muestra en las siguientes tablas.

Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento:

|  | Concluida |  |  | Presenta atraso o no atendió |  |  | Actividad realizada en 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En proceso de ejecución |  |  | Programada |  |  | Actividad reprogramada |

| Bloque 1. Bases de Datos Personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 1. Bases de datos en estatus iniciar, reiniciar y continuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa | Actividad | Áreas responsables |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DECEyEC |  |  | DERFE |  |  | DEA |  |  |
|  |  | 1 BD | 2 BD | 3BD | 4 BD | 4 BD | 1 BD | 3BD | 2BD | 2BD |
| 1. Identificación del flujo de los datos personales | Llenado de formularios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar diagrama de flujo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evaluación de las medidas de seguridad | Ejecutar análisis de brecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clasificar medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecutar análisis de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integrar información al documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaborar plan de trabajo | Plan de trabajo con base en el resultado de los análisis de brecha y riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de seguridad | Integración del documento de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega del Documento de Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Bloque 1. Bases de Datos Personales (continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 2. Bases de datos en estatus iniciar, reiniciar y continuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa |  | Actividad |  |  | Áreas responsables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DEPPP* |  | DESPEN |  | DEOE |  | UTTyPDP* |  | SE |  | OIC |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 BD |  | 1 BD |  | 1 BD |  | 1BD |  | 1 BD |  | 3BD | 1 BD |  |
| 1. Identificación del flujo de los datos personales |  | Llenado de formularios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaborar diagrama de flujo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaborar documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evaluación de las medidas de seguridad |  | Ejecutar análisis de brecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clasificar medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ejecutar análisis de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Integrar información al documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaborar plan de trabajo |  | Plan de trabajo con base en el resultado de los análisis de brecha y riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de seguridad |  | Integración del documento de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entrega del Documento de Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloque 2: Sistemas de Datos Personales (SDP) Etapa Preliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 3. Sistemas de datos personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades | Descripción |  | Áreas responsables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DECEyEC |  |  | DERFE |  |  |  | DEA |  |  |  | DEPPP |  |  |  |
|  |  |  | 1SDP | 2SDP | 1SDP | 3SDP |  | 2SDP |  | 2SDP |  | 1SPD |  | 6SDP |  |  |  |
| - Capacitación. | Introducción a la estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de datos personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboración de calendario de trabajo | Establecer plazos para el cumplimiento de las actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Identificación del proceso de tratamiento | Análisis del proceso con los involucrados en el sistema de tratamiento señalados en la Cédula descriptiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Identificación de la base de datos | Identificación de la base de datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Identificar el proceso | Identificación del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Identificar al propietario de la base de datos | Identificación del área propietaria de la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Bloque 2: Sistemas de Datos Personales (SDP) (continuación) Etapa Preliminar |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 4. Sistemas de datos personales |  |  |  |  |  |  |
| Actividades | Descripción | Áreas responsables |  |  |  |  |
|  |  | DESPEN | DEOE |  | UTTyPDP | UTF |
|  |  | 1SDP | 4SDP | 1SDP | 1SDP | 5SDP |
| - Capacitación. | Introducción a la estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de datos personales |  |  |  |  |  |
| - Elaboración de calendario de trabajo | Establecer plazos para el cumplimiento de las actividades |  |  |  |  |  |
| 3. Identificación del proceso de tratamiento | Análisis del proceso con los involucrados en el sistema de tratamiento señalados en la Cédula descriptiva. |  |  |  |  |  |
| 4. Identificación de la base de datos | Identificación de la base de datos. |  |  |  |  |  |
| 5. Identificar el proceso | Identificación del proceso |  |  |  |  |  |
| 6. Identificar al propietario de la base de datos | Identificación del área propietaria de la base de datos |  |  |  |  |  |

## Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal al interior del Instituto

Objetivo: Crear y fomentar la cultura de protección de los datos personales a través del uso de plataformas digitales.

Para atender lo antes señalado, la UTTyPDP realizó las siguientes acciones durante el tercer trimestre de 2020.

- Cursos Presenciales a distancia

  - Se impartió el curso Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de datos personales a personal de la SE, OIC, DESPEN, DEA y UTF.

  - Se impartió el curso Riesgos en la Privacidad y la Protección de Datos Personales a personal de DERFE, DEPPP, DECEyEC y OIC.

En tanto, la UTTyPDP tomó la tercera sesión de la capacitación de Riesgos en la Privacidad y la Protección de Datos Personales.

- Cursos Virtuales:

Los cursos que se impartieron fueron los siguientes:

# Anexos

| Anexo número | Descripción | Vinculo |
| --- | --- | --- |
| I | Resultados de la Etapa Preliminar Identificación del propietario de la base de datos |  |
| II | Documento que presenta el avance desglosado por área responsable/base de datos y/o sistema de tratamiento. |  |

La introducción y el objetivo de este documento corresponden a los presentados en los informes del primer y segundo trimestre de 2020.

El Documento de Seguridad institucional estará conformado por el Documento de Seguridad que cada área responsable genere.

El Plan de Implementación 2020, no establece fechas para la ejecución de las actividades, únicamente señala periodos en los que deberá concluir cada actividad, por lo que el avance presentado atiende a los cronogramas de trabajo de cada área.

El Plan de Implementación 2020, no establece fechas para la ejecución de las actividades, únicamente señala periodos en los que deberá concluir cada actividad. Por lo que, el avance presentado atiende a los cronogramas de trabajo de cada área.

* El retraso se presenta debido a que las áreas responsables están en espera de la información por parte de la UTSI.