# Cuarto Informe Trimestral 2019

# Estrategia para el cumplimiento de los

# Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales

(En atención al punto 6.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral)

Fecha de elaboración: enero 2020

- Contenido

1	Introducción	2

2	Objetivo	2

3	Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)	2

3.1	Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad	2

a)	Alcance	2

b)	Organización del alcance	2

c)	Resumen de actividades	3

d)	Avance de cumplimiento Institucional	4

3.2	Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal al interior del Instituto	7

3.3	Actividades relevantes	8

4	Anexos	9

# Introducción

El presente informe fue estructurado atendiendo a las líneas de acción a mediano plazo establecidas en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2018-2020, de conformidad con el Plan de Implementación 2019.

# Objetivo

Presentar el avance de las actividades del cuarto trimestre para la generación del Documento de Seguridad institucional.

# Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)

## Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad

### Alcance

En esta fase, fueron tomadas en cuenta las acciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), con base en la Estrategia y la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTyPDP), cuyas bases de datos fueron seleccionadas para este ejercicio.

### Organización del alcance

De acuerdo con el Plan de Implementación 2019, las actividades correspondientes a esta acción se encuentran organizadas de la siguiente forma:

- Bloque 1. Integrado por 19 Bases de Datos (BD) detectadas durante el 2018, para la conformación de los Documentos de Seguridad por área responsable.

- Bloque 2. Integrado por 31 Sistemas de Datos Personales (SDP) para identificar los procesos y bases de datos que tratan dichos sistemas. A su vez, este bloque se dividió en dos actividades:

  - Actividad 1. Identificación del dueño(s) del proceso de tratamiento. A través del análisis de los SDP, las áreas responsables, con apoyo de la UTyPDP, identificaron el proceso y la base o bases de datos.

  - Actividad 2. Generación del Documento de Seguridad por área responsable. Su finalidad es generar el Documento de Seguridad de las bases de datos identificadas en la Actividad 1 e incorporarlas al Bloque 1.

### Resumen de actividades

- Celebración de 14 mesas de trabajo para continuar con la ejecución de las Etapas 1 y 2, para dar seguimiento a las actividades entre la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales y los propietarios de los procesos que tratan datos personales.

| Áreas responsables | Reuniones |
| --- | --- |
| DERFE | 10 |
| DEPPP | 1 |
| DECEyEC | 2 |
| DEA | 0 |
| UTyPDP | 1 |

De estas reuniones la UTyPDP informa que:

  - DERFE, continuó con las actividades del trimestre anterior para conformar el Documento de Seguridad de las ocho bases de datos identificadas, analizadas y verificadas, mismas que están asociadas a siete procesos sustantivos y 21 sistemas de tratamiento. Quedan pendientes de análisis cinco sistemas de tratamiento. El detalle puede consultarse en el Anexo I.

  - DEPPP, ha identificado, analizado y verificado 1 base de datos asociada a 1 proceso y 1 sistema de tratamiento; quedan pendientes de análisis 3 sistemas de tratamiento. El detalle puede consultarse en el Anexo I.

  - DECEyEC, las reuniones realizadas tuvieron la finalidad de que la UTyPDP expusiera sus observaciones respecto de la información proporcionada por las áreas responsables.  A la fecha, no ha habido respuesta por parte del área a los cronogramas propuestos.

  - DEA. No se presentó avance con relación al tercer trimestre debido a que no hubo respuesta del área a los acuerdos para reanudar actividades.

- UTyPDP, solicitó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) información referente a las medidas de seguridad y a la infraestructura tecnológica que soporta la base de datos INFOMEX-INE para poder concluir con el análisis de brecha de seguridad de datos personales. El detalle puede consultarse en el Anexo I.

### Avance de cumplimiento Institucional

Con base en el resultado señalado en el inciso anterior, presentamos los avances de este trimestre para la integración del Documento de Seguridad – organizados por Bloques - como se muestra en las Tablas 1 y 2.

Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento:

|  | Concluida |  |  | Presenta atraso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En proceso de ejecución |  |  | Programada |

| Bloque 1. Bases de Datos Personales |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 1. Integración del Documento de seguridad por área responsable |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa | Actividad | Fecha de entrega | Áreas responsables |  |  |  |  |
|  |  |  | DEPPP (1 BD) | DECEyEC (1 BD) | DERFE* (8 BD) | DEA (8 BD) | UTyPDP (1 BD) |
| 1. Identificación del flujo de los datos personales | Elaborar diagrama de flujo | Octubre 2019 |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evaluación de las medidas de seguridad | Ejecutar análisis de brecha | Noviembre 2019 |  |  |  |  |  |
|  | Clasificar medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecutar análisis de riesgos* |  |  |  |  |  |  |
|  | Integrar información al documento de trabajo* |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaborar plan de trabajo | Plan de trabajo con base en el resultado de los análisis de brecha y riesgos* | Diciembre 2019 |  |  |  |  |  |

* NOTA: Para el caso de la DERFE estas actividades se desarrollaron con base en el Plan de Trabajo para Elaborar el Documento de Seguridad. Padrón Electoral y bases de datos v. 2.0. (consultarlo en el Anexo II); derivado de lo anterior, las acciones de Análisis de riesgos y el Plan de trabajo para implementar las medidas de seguridad están calendarizadas para enero-marzo y abril-junio de 2020, respectivamente. Cabe señalar, que para el resto de las áreas se siguió el Plan de Implementación 2019 elaborado por la Unidad de Transparencia, el cual se circuló a las áreas el 15 de marzo del 2019.

| Bloque 2: Sistemas de Datos Personales (SDP) ¦¦ Actividad 1. Identificación del dueño(s) del proceso de tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 2. Avances de identificación por área responsable |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa | Actividad | Fecha de entrega | Áreas responsables |  |  |  |  |
|  |  |  | DEPPP (3 SDP) | DECEYEC (2 SDP) | DERFE* |  | DEA (2 SDP) |
|  |  |  |  |  | (1 SPD)* | (4 SPD)* |  |
| 1. Identificación del proceso de tratamiento | Análisis del proceso con los involucrados en los sistemas de tratamiento señalados en la Cédula descriptiva | Enero 2019 |  |  |  |  |  |
| 2. Identificación de la base de datos | Identificar las bases de datos | Febrero 2019 |  |  |  |  |  |
| 3. Identificación del responsable | Identificar al responsable del proceso | Marzo 2019 |  |  |  |  |  |

* NOTA: Para el caso de la DERFE estas actividades se desarrollaron con base en el Plan de Trabajo para Elaborar el Documento de Seguridad. Padrón Electoral y bases de datos v. 2.0. (consultarlo en el Anexo II); derivado de lo anterior, las acciones de Análisis de riesgos y el Plan de trabajo para implementar las medidas de seguridad están calendarizadas para enero-marzo y abril-junio de 2020, respectivamente. Cabe señalar, que para el resto de las áreas se siguió el Plan de Implementación 2019 elaborado por la Unidad de Transparencia, el cual se circuló a las áreas el 15 de marzo del 2019.

## Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal al interior del Instituto

Objetivo: Crear y fomentar la cultura de protección de los datos personales, a través del uso de plataformas digitales.

Para atender lo antes señalado, la UTyPDP realizó las siguientes acciones durante el cuarto trimestre de 2019.

- Cursos Presenciales

| Nombre del curso | Área | Número de participantes |
| --- | --- | --- |
| Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de datos personales. | DEOE | 10 |
| Taller de diseño para diagramas de flujo de datos personales | DEA | 10 |
|  | DECEyEC | 2 |
|  | UT | 9 |
|  | DEOE | 21 |

- Cursos Virtuales:

| Cursos Virtuales (Principios y Deberes en materia de protección de datos personales) |  |
| --- | --- |
| Área | Número de participantes |
| DEA | 8 |
| DERFE | 200 |
| Total | 208 |

## Actividades relevantes

- La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), de manera proactiva, solicitó a la Unidad de Transparencia la impartición de cursos presenciales de introducción en materia de protección de datos personales para su personal, cuyos datos se reportan en la sección 3.2 Impulsar programas a distancia, de concientización, de este documento.

- El 12 de diciembre de 2019 en sesión ordinaria, mediante acuerdo INE-CT-ACG-PDP-001-2019, el Comité de Transparencia del INE aprobó el Sistema de Gestión para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral.

- La UTyPDP llevó a cabo diversas reuniones de trabajo con personal de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, para colaborar en el diseño de una solución institucional que dé respuesta a las solicitudes de las áreas responsables, en torno al análisis de brecha de la infraestructura tecnológica que interviene en el tratamiento de los datos personales.

# Anexos

| Anexo número | Descripción | Vinculo |
| --- | --- | --- |
| I | Documento que presenta el avance desglosado por área responsable/base de datos y/o sistema de tratamiento. |  |
| II | Plan de Trabajo para Elaborar el Documento de Seguridad. Padrón Electoral y bases de datos v. 2.0. |  |

La Estrategia se compone de cinco etapas: Etapa Preliminar. Identificación del propietario de las bases de datos; Etapa 1. Identificación de los flujos de los datos personales; Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad; Etapa 3. Plan de trabajo; Etapa 4. Mejora continua.

El Documento de Seguridad institucional estará conformado por el Documento de Seguridad que cada área responsable genere.

Artículo 32 del Reglamento de Datos Personales y apartado 6.2, fracción VII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral.