# Tercer Informe Trimestral 2021

# Estrategia para el cumplimiento de los

# Principios de Protección de Datos Personales

Fecha de elaboración: octubre de 2021

- Contenido

1	Introducción	2

2	Objetivo	2

3	Ejes de la estrategia	2

4	Consideración previa	2

5	Contexto	3

6	Mesas de trabajo (reuniones virtuales)	3

7	Recomendaciones y compromisos	4

8	Otras actividades realizadas	4

9	Seguimiento a las gestiones de cumplimiento	5

10   Conclusión	8

# Introducción

La Unidad de Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP) en ejercicio de sus atribuciones y con el objetivo de garantizar los derechos, observar los principios y cumplir los deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), ha ejecutado diversas acciones para el adecuado tratamiento de los datos que obran en posesión del Instituto Nacional Electoral (INE).

En este Informe Trimestral se documentan las acciones a mediano plazo establecidas en la Estrategia para el cumplimiento de los Principios de Protección de Datos Personales 2019-2021 (Estrategia de principios).

# Objetivo

Presentar el avance y los resultados de la ejecución de la Estrategia de principios, durante el tercer trimestre de 2021, según lo establecido en la fracción VIII del punto 6.2 del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral.

# Ejes de la estrategia

La Estrategia de principios establece los ejes en que se agrupan las bases de datos, en torno de los cuales la UTTyPDP, en conjunto con las áreas del INE, se encuentra realizando acciones para su cumplimiento:

- Eje 1. Bases de datos personales identificadas, registradas diagnosticadas y verificadas (BDP-IRDV)

- Eje 2. Bases de datos personales identificadas, registradas y diagnosticadas, pero no verificadas (BDP-IRD)

- Eje 3. Bases de datos personales identificadas y registradas, pero no diagnosticadas ni verificadas (BDP-IR)

- Eje 4. Bases de datos personales de nueva creación (BDP-NC)

# Consideración previa

La presentación del presente informe se enmarca en el Acuerdo INE/JGE34/2020 aprobado el 17 de marzo de 2020, mediante el cual la Junta General Ejecutiva del INE determinó medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, que le permitan, por una parte, dar continuidad a la operación de sus actividades en el marco de los Procesos Electorales Locales que se encuentran en curso, así como de las funciones ordinarias que tiene a su cargo esta autoridad electoral y, por otra prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de contagio dentro de los lugares de trabajo.

# Contexto

Una vez concluidas las acciones a corto plazo, la UTTyPDP inició las que corresponden a mediano plazo, estableciendo mesas de trabajo para hacer del conocimiento de las áreas del INE de los trabajos realizados, las áreas de oportunidad detectadas, y en su caso, las acciones que deberán implementar para acreditar el cumplimiento de los principios en términos de la LGPDPPSO y demás disposiciones aplicables.

# Mesas de trabajo (reuniones virtuales)

En atención a las medidas preventivas tomadas por el INE (trabajo a distancia), la UTTyPDP realizó las siguientes acciones:

- Consultó al órgano del INE (UTIGyND) a través de correo electrónico respecto a su disponibilidad para celebrar reunión virtual de trabajo sugiriendo una fecha en concreto, esto con el fin de dar continuidad a la base del eje 3.

- Una vez que el área confirmó su disponibilidad, realizó la reunión de trabajo con el órgano responsable de la base de datos, en donde se formularon observaciones y establecieron acuerdos.

En relación con la base del eje 3, la reunión virtual se llevó a cabo en la siguiente fecha:

| No. | Eje | Área del INE | Mesa de trabajo (fecha y hora) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND) | 20-agosto-2021, 16:30 horas |

La UTTyPDP remitió correos electrónicos o celebró reuniones de trabajo con los órganos responsables respecto de sus bases de datos personales correspondientes al eje 3; con excepción de las siguientes:

| No. | Eje | Área del INE | BDP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional | Registro de aspirantes al concurso público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional |
| 2 | 3 | Unidad Técnica de Fiscalización | Sistema Nacional de registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes |

Lo anterior, en virtud de que dichos órganos responsables ya habían adelantado la gestión de actualización y publicación de sus avisos de privacidad y cédulas descriptivas en el Listado de Bases de Datos Personales.

# Recomendaciones y compromisos

Con las respuestas proporcionadas por los órganos responsables del INE, al test de cumplimiento general (BDP ejes 3), la UTTyPDP identificó las acciones que deberán llevar a cabo para cumplir con las obligaciones que derivan de cada principio, y trabajar en sus áreas de oportunidad, conforme a lo que formuló algunas recomendaciones.

En la reunión virtual realizada con la UTIGyND no se elaboró minuta de trabajo, toda vez que ya se encuentran publicados en el Listado de Bases de Datos Personales del portal INE los avisos de privacidad (simplificado e integral) y la cédula descriptiva, únicamente se estableció el siguiente compromiso:

| Área | BDP | Estatus | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación | Plataforma de “Redes de Mujeres Electas” | Revisar con el archivo institucional los plazos de conservación para el bloqueo de los datos personales, para que, de ser el caso, se proceda a la supresión de los mismos. | 20/agosto/2021 |

# Otras actividades realizadas

El 25 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo del INAI, mediante el cual se aprobó la adición al Título Décimo en los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, en cuyo artículo 250 establece la obligación de todos los sujetos obligados de habilitar en su portal de internet institucional, un apartado de “Protección de datos personales” que incluya, entre otra información, los avisos de privacidad integrales aplicables a los tratamientos de datos que realiza e información relevante en la materia.

En este sentido, la UTTyPDP solicitó a 9 órganos responsables -mediante correo electrónico-, la actualización o publicación de los avisos de privacidad (simplificado e integral) y la cédula descriptiva en el Listado de Bases de Datos Personales del portal INE, de lo que se advierte:

| Área | No. de BDP | Estatus |
| --- | --- | --- |
| Órgano Interno de Control | 3 | Pendiente |
| Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores | 37 | Parcialmente cumplido |
| Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos | 6 | Pendiente |
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | 6 | Pendiente |
| Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica | 7 | Pendiente |
| Dirección Ejecutiva de Administración | 6 | Cumplido |
| Coordinación Nacional de Comunicación Social | 4 | Pendiente |
| Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación | 2 | Cumplido |
| Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales | 1 | Cumplido |

# Seguimiento a las gestiones de cumplimiento

Las gestiones establecidas en el programa de cumplimiento de las BDP-IRD del eje 2, tienen como objetivo que los órganos responsables del INE y la UTTyPDP cumplan con los compromisos acordados en las reuniones de trabajo.

Dicho programa señala que las actividades de seguimiento se realizarían de la siguiente manera:

- Clasificación. Para estas gestiones únicamente se tomarán en cuenta las BDP que se encuentran clasificadas en los ejes 1 y 2.

- Bloque. Los órganos responsables se dividirán en 2 bloques, el primero formará el grupo único, conformado por las BDP del eje 1 y el segundo formará 3 grupos con las BDP del eje 2.

- Etapas. 4 etapas que comprenden, 1 Elaborar y enviar correos de recordatorio a los órganos responsables en seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones de trabajo, 2 Revisar y analizar las respuestas proporcionadas por los órganos, 3 Realizar una segunda revisión (en caso de considerarse necesario) y 4 Actualizar el estatus de las BDP en la matriz de cumplimiento.

Eje 1. Clasificación

| Bloque 1 Grupo único | Etapas | Estatus de compromisos | Estatus avisos de privacidad y cédula descriptiva |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPPP | Etapa 3. Segunda revisión 19 agosto 2021 La SPDP remitió el correo de la DEPPP en donde reformulo observaciones. En esta misma fecha, la DEPPP formuló a la SPDP una consulta referente a esta BDP. 25 agosto 2021 La DEPPP envió a la SPDP un correo dando respuesta a las observaciones formuladas por la SPDP. 1 septiembre 2021 La SPDP propuso a la DEPPP una reunión virtual el 2/09/21 La DEPPP propuso el 23/09/21 23 septiembre 2021 La SPDP y la DEPPP llevaron a cabo una reunión virtual en la cual se acordó atender los compromisos pendientes. | Cumplido | Cumplido |

Eje 2. Clasificación

| Bloque 2 Grupo 1 | Etapas | Estatus de compromisos | Estatus de avisos de privacidad y cédula descriptiva |
| --- | --- | --- | --- |
| CAI | Etapa 1. Fecha correo recordatorio En proceso | Pendiente | Cumplido |
| CNCS | N/A | N/A | Parcialmente cumplido |
| DEA | N/A | N/A | Cumplido |
| DECEyEC | Etapa 1. Fecha correo recordatorio En proceso | Pendiente | Parcialmente cumplido |

| Bloque 2 Grupo 2 | Etapas | Estatus de compromisos | Estatus de avisos de privacidad y cédula descriptiva |
| --- | --- | --- | --- |
| DEOE | N/A | N/A | Parcialmente cumplido |
| DESPEN | N/A | N/A | Cumplido |
| DEPPP | Etapa 1. Fecha correo recordatorio En proceso | Pendiente | Pendiente |
| DJ | N/A | N/A | Cumplido |
| DS | N/A | N/A | Cumplido |

| Bloque 2 Grupo 3 | Etapas | Estatus de cumplimiento | Estatus avisos de privacidad y cédula descriptiva |
| --- | --- | --- | --- |
| UTSI | Compromisos atendidos | Cumplido | Cumplido |
| UTCE | Compromisos atendidos | Cumplido | Cumplido |
| UTF | Compromisos atendidos | Cumplido | Cumplido |
| UTIGYND | Compromisos atendidos | Cumplido | Cumplido |
| UTVOPL | Compromisos atendidos | Cumplido | Cumplido |

# Conclusión

En este sentido, el avance de cumplimiento que los órganos responsables dan a los principios en materia de protección de datos personales, respecto a la actualización y/o publicación de los avisos de privacidad (simplificado e integral) y la cédula descriptiva en el Listado de Bases de Datos Personales del portal INE, se reporta de la siguiente manera:

Cumplido

Parcialmente cumplido

Pendiente

- BDP- eje 1

| ÁREA | CUMPLIDO | PARCIALMENTE CUMPLIDO | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| DEA |  |  |  |
| DEPPP |  |  |  |
| DECEYEC |  |  |  |
| DERFE |  |  |  |

- BDP- eje 2

| ÁREA | CUMPLIDO | PARCIALMENTE CUMPLIDO | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| CAI/DERFE |  |  |  |
| CNCS |  |  |  |
| DECEyEC |  |  |  |
| DS |  |  |  |
| DEOE |  |  |  |
| UTIGYND/DJ |  |  |  |
| UTVOPL |  |  |  |
| DEPPP |  |  |  |
| DEA |  |  |  |
| DESPEN |  |  |  |
| UTF |  |  |  |
| DJ |  |  |  |
| UTSI |  |  |  |
| UTCE |  |  |  |

- BDP- eje 3

| ÁREA | CUMPLIDO | PARCIALMENTE CUMPLIDO | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| SE |  |  |  |
| CNCS |  |  |  |
| DECEyEC |  |  |  |
| DEPPP |  |  |  |
| DESPEN |  |  |  |
| UTF |  |  |  |
| UTIGyND |  |  |  |
| UTVOPL |  |  |  |

De conformidad con el numeral 6.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral.

Aprobada el 28 de marzo de 2019 por el Comité de Transparencia, misma que forma parte integral del anexo del Acuerdo INE-CT-ACG-PDP-004-2018.

En atención a las medidas preventivas y de actuación, adoptadas por la Junta General Ejecutiva con motivo de la pandemia del COVID-19, se determinó llevar a cabo reuniones virtuales.

UTIGYND.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-11-11-2020.05.pdf

Cabe señalar que las gestiones de las etapas 1 y 2 se realizaron en el segundo trimestre, pero el cumplimiento se realizó en el trimestre que se reporta.