Cuarto Informe Trimestral 2021

Estrategia para el cumplimiento de los

Principios de Protección de Datos Personales

Fecha de elaboración: enero de 2022

- Contenido

1	Introducción	2

2	Objetivo	2

3	Ejes de la estrategia	2

4	Consideración previa	2

5	Contexto	3

6	Seguimiento a las gestiones de cumplimiento	3

7	Conclusión	7

Introducción

La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP), en ejercicio de sus atribuciones, con el objetivo de garantizar los derechos y cumplir los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), ha ejecutado diversas acciones para el adecuado tratamiento de los datos que obran en posesión del Instituto Nacional Electoral (INE).

En este Cuarto Informe Trimestral se documentan las acciones a mediano plazo establecidas en la Estrategia para el cumplimiento de los Principios de Protección de Datos Personales 2019-2021 (Estrategia de principios).

Objetivo

Presentar el avance y los resultados de la ejecución de la Estrategia de principios, durante el cuarto trimestre de 2021, según lo establecido en la fracción VIII del punto 6.2 del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral.

Ejes de la estrategia

La Estrategia de principios establece los ejes en que se agrupan las bases de datos, en torno de los cuales, la UTTyPDP, en conjunto con las áreas del INE, ha realizado diversas acciones para su cumplimiento:

- Eje 1. Bases de datos personales identificadas, registradas diagnosticadas y verificadas (BDP-IRDV)

- Eje 2. Bases de datos personales identificadas, registradas y diagnosticadas, pero no verificadas (BDP-IRD)

- Eje 3. Bases de datos personales identificadas y registradas, pero no diagnosticadas ni verificadas (BDP-IR)

- Eje 4. Bases de datos personales de nueva creación (BDP-NC)

Consideración previa

La presentación de este informe se enmarca en el Acuerdo INE/JGE34/2020 aprobado el 17 de marzo de 2020, mediante el cual la Junta General Ejecutiva del INE determinó medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, que le permitan, por una parte, dar continuidad a la operación de sus actividades en el marco de los Procesos Electorales Locales que se encuentran en curso, así como de las funciones ordinarias que tiene a su cargo esta autoridad electoral y, por otra prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de contagio dentro de los lugares de trabajo.

Contexto

Una vez concluidas las acciones a corto y mediano plazo con los órganos responsables, la UTTyPDP dio seguimiento a los compromisos pendientes establecidos en las minutas elaboradas como resultado de las mesas de trabajo con los mismos órganos responsables del INE, en las que constan los trabajos realizados, las áreas de oportunidad detectadas y, en su caso, las acciones que deberían implementar para acreditar el cumplimiento de los principios en términos de la LGPDPPSO y demás disposiciones aplicables.

Seguimiento a las gestiones de cumplimiento

Una vez que las áreas responsables cumplieron con los compromisos correspondientes a las bases del eje 1, la UTTyPDP elaboró el programa de cumplimiento como parte de las actividades a mediano plazo establecidas en la “Estrategia para el cumplimiento de los principios de protección de datos personales” en donde fueron clasificadas las bases de datos pertenecientes al eje 2 (BDP-IRD).

En este sentido, la UTTyPDP realizó las gestiones establecidas en el programa de cumplimiento de las BDP-IRD del eje 2, las cuales tienen como objetivo que los órganos responsables del INE y la UTTyPDP cumplan con los compromisos acordados en las reuniones de trabajo.

Dicho programa señala que las gestiones de seguimiento se realizarían de la siguiente manera:

- Clasificación. Para estas gestiones únicamente se tomaron en cuenta las BDP que se encontraban clasificadas en los ejes 1 y 2.

- Bloque. Los órganos responsables se dividieron en 2 bloques, el primero integró el grupo único, conformado por las BDP del eje 1 y el segundo formó 3 grupos con las BDP del eje 2.

- Etapas. 4 etapas que comprendieron, 1) Elaboración y envió de los correos de recordatorio a los órganos responsables en seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones de trabajo, 2) Revisión y análisis de las respuestas proporcionadas por los órganos, 3) Realización de una segunda revisión (en caso de ser necesario) y 4) Actualización del estatus de las BDP en la matriz de cumplimiento.

Eje 2. Clasificación

| Bloque 2 Grupo 1 | Etapas | Estatus de compromisos | Estatus de avisos de privacidad y cédula descriptiva |
| --- | --- | --- | --- |
| CAI | Nombre y número de la BDP. 1. “Sistema de datos de contactos de mexicanos residentes en el extranjero” Etapa 1. Fecha correo recordatorio 9 de noviembre de 2021 La SPDP envió un correo de recordatorio a la CAI para la atención de los compromisos pendientes. 17 de noviembre de 2021 La CAI envió a la SPDP la respuesta que da cumplimiento a los compromisos 3 y 4, quedando pendiente el compromiso 5. 23 y 26 de noviembre de 2021 La SPDP informó a la CAI mediante correo electrónico el cumplimiento a los compromisos 3 y 4, quedando pendiente el compromiso 5. | Pendiente | Cumplido |
| CNCS | Número y nombre de la/s BDP. 2. “Directorio de medios nacionales y locales, correspondientes a empresas de televisión, radio, prensa escrita y agencias online 3. “Sistema de acreditación para el proceso Electoral Federal 2014-2015” Etapa 1. Fecha correo recordatorio 9 de noviembre de 2021 La SPDP envió un correo de recordatorio a la CNCS para la atención de los compromisos pendientes. Etapa 2. 12 de noviembre de 2021 La SPDP le recordó a la CNCS que estaban pendientes los compromisos de las BDP 2 y 3 del eje 2. 15 de noviembre de 2021 La CNCS informó a la SPDP que atendió los compromisos de las BDP 2 y 3 del eje 2, el 13 de mayo de 2021. 22 de noviembre de 2021 La CNCS envió nuevamente a la SPDP los documentos en donde atiende las observaciones formuladas por la SPDP. 26 de noviembre de 2021 La SPDP informó a la CNCS que se formularon observaciones las BDP 2 del eje 2, el 17 de mayo de 2021. Los compromisos de las BDP 3 quedo atendida en esa misma fecha. Etapa 3. 29 de noviembre de 2021 La CNCS envió a la SPDP los documentos de la BDP 2. 30 de noviembre de 2021 La SPDP indicó a la CNCS atender las observaciones de forma en los documentos de la BDP 2, toda vez que ya reúnen los requisitos normativos. | N/A | Parcialmente cumplido |
| DECEyEC | Número y nombre de la(s) BDP. 4. Control de salidas de material (base de datos para la distribución de material) 5. Participantes del Concurso Nacional de Cortometrajes “Democracia en Corto 2015-2016” 6. Participantes del Primer Concurso Nacional de Tesis “Comunicación Política y medios de comunicación en los procesos electorales” 7. Organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes en el “Concurso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar la participación política de las mujeres 2016" Etapa 1. Fecha correo recordatorio 9 de noviembre de 2021 La SPDP envió un correo de recordatorio a la DECEyEC para la atención de los compromisos pendientes. 16 de noviembre de 2021 La DECEyEC copió a la SPDP el correo enviado a las áreas internas para la atención de los compromisos pendientes. 26 de noviembre de 2021 La SPDP envió a la DECEyEC un correo electrónico de recordatorio para dar cumplimiento a los compromisos pendientes. | Pendiente | Pendiente |

| Bloque 2 Grupo 2 | Etapas | Estatus de compromisos | Estatus de avisos de privacidad y cédula descriptiva |
| --- | --- | --- | --- |
| DEOE | Número y nombre de la BDP. 4. Sistema de sesiones de junta Etapa 1. Fecha correo recordatorio 9 de noviembre de 2021 La SPDP envió un correo de recordatorio a la DEOE para la atención de los compromisos pendientes. 16 de noviembre de 2021 La DEOE solicitó a la SPDP más tiempo para atender el compromiso de la BDP 4 del eje 2. 30 de noviembre de 2021 La DEOE envió a la SPDP un correo con los documentos de la BDP 4. 14 de diciembre de 2021 La SPDP envió a la DEOE un correo con las observaciones formuladas. | N/A | Pendiente |
| DEPPP | Número y nombre de la(s) BDP. 2. Sistema de información de partidos políticos. Módulo de registro de afiliados a asociaciones 3. Sistema de información de partidos políticos. Módulo registro de partidos políticos 4. Sistema de registro de candidatos 5. Sistema de Registro de Aspirantes y Apoyo Ciudadano 6. Sistema de Registro de Candidatos para la Elección de la Ciudad de México Etapa 1. Fecha correo recordatorio 9 de noviembre de 2021 La SPDP envió un correo de recordatorio a la DEPPP para la atención de los compromisos pendientes. 11 de noviembre de 2021 Envió la respuesta al compromiso 2 con lo cual dio cumplimiento al compromiso 5. 16 de noviembre de 2021 La DEPPP envió un correo a la SPDP informado el estatus de las BDP con relación a los compromisos pendientes. 9 de diciembre de 2021 La SPDP remitió a la DEPPP las observaciones formuladas a los documentos en relación con los compromisos pendientes para su atención y cumplimiento. | Pendiente | Pendiente |

Si bien el Programa de cumplimiento únicamente contempla los compromisos pendientes de las BDP-IRD del eje 2; del seguimiento a las BDP del eje 3, advertimos lo siguiente:

| Área | Etapas | Estatus de compromisos | Estatus de avisos de privacidad y cédula descriptiva |
| --- | --- | --- | --- |
| CNCS | Número y nombre de la(s) BDP. 4. Base de datos recabados mediante encuesta realizada para la integración del público participativo del Segundo debate presidencial 5. Directorio de proveedores, invitados y medios de comunicación que asistirán al debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla 2019. Etapa 1. Fecha correo recordatorio 9 de noviembre de 2021 La SPDP envió un correo de recordatorio a la CNCS para la atención de los compromisos pendientes. El mismo día la CNCS indicó a la SPDP que atendió el compromiso de la BDP 4, el 19 de mayo de 2021. Etapa 2. 12 de noviembre de 2021 La SPDP realizó la revisión de los documentos de la BDP 4 y formuló observaciones, al mismo tiempo que le recordó a la CNCS que estaban pendientes los compromisos de la BDP 5 del eje 3. 15 de noviembre de 2021 La CNCS informó a la SPDP que atendió los compromisos de la BDP 5 del eje 3, el 13 de mayo de 2021. 22 de noviembre de 2021 La CNCS envió nuevamente a la SPDP los documentos en donde atiende las observaciones formuladas por la SPDP. 26 de noviembre de 2021 La SPDP informó a la CNCS que se formularon observaciones la BDP 5 del eje 3, el 17 de mayo de 2021. Etapa 3. 25 de noviembre de 2021 La SPDP formuló nuevas observaciones a los documentos de la BDP 4. El mismo día, la CNCS envió a la SPDP los documentos de la BDP 4 con las observaciones atendidas. 30 de noviembre de 2021 La SPDP informo a la CNCS que los documentos que dan cumplimiento a la BDP 4 ya reúnen los requisitos normativos. | Pendiente | Pendiente |
| DEPPP | Número y nombre de la BDP. 7. Sistema de Registro de Partidos Políticos Nacionales y del Portal web de la aplicación móvil Etapa 1. Fecha correo recordatorio 9 de noviembre de 2021 La SPDP envió un correo de recordatorio a la DEPPP para la atención de los compromisos pendientes. 16 de noviembre de 2021 La DEPPP envió un correo a la SPDP informado el estatus de las BDP con relación a los compromisos pendientes. 9 de diciembre de 2021 La SPDP remitió a la DEPPP las observaciones formuladas a los documentos en relación con los compromisos pendientes para su atención y cumplimiento. | Se modificó el nombre de esta BDP en el Listado de bases de datos | Se modificó el nombre de esta BDP en el Listado de bases de datos |
| DECEyEC | Número y nombre de la(s) BDP. 8. Documental “la Identidad de México” 9. Participantes del Segundo Concurso Nacional de Tesis 10. Programa nacional de impulso a la participación política de mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil 2019 11. Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática. Etapa 1. Fecha correo recordatorio 9 de noviembre de 2021 La SPDP envió un correo de recordatorio a la DECEyEC para la atención de los compromisos pendientes. 16 de noviembre de 2021 La DECEyEC copió a la SPDP el correo enviado a las áreas internas para la atención de los compromisos pendientes. 26 de noviembre de 2021 La SPDP envió a la DECEyEC un correo electrónico de recordatorio para dar cumplimiento a los compromisos pendientes. | Parcialmente cumplido | Parcialmente cumplido |

Conclusión

En este sentido, el avance de cumplimiento que los órganos responsables dan a los principios en materia de protección de datos personales, respecto a la actualización y/o publicación de los avisos de privacidad (simplificado e integral) y la cédula descriptiva en el Listado de Bases de Datos Personales del portal INE, se reporta de la siguiente manera:

Cumplido

Parcialmente cumplido

Pendiente

- BDP- eje 1

| ÁREA | CUMPLIDO | PARCIALMENTE CUMPLIDO | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| DEA |  |  |  |
| DEPPP |  |  |  |
| DECEYEC |  |  |  |
| DERFE |  |  |  |

- BDP- eje 2

| ÁREA | CUMPLIDO | PARCIALMENTE CUMPLIDO | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| CAI/DERFE |  |  |  |
| CNCS |  |  |  |
| DECEyEC |  |  |  |
| DS |  |  |  |
| DEOE |  |  |  |
| UTIGYND/DJ |  |  |  |
| UTVOPL |  |  |  |
| DEPPP |  |  |  |
| DEA |  |  |  |
| DESPEN |  |  |  |
| UTF |  |  |  |
| DJ |  |  |  |
| UTSI |  |  |  |
| UTCE |  |  |  |

- BDP- eje 3

| ÁREA | CUMPLIDO | PARCIALMENTE CUMPLIDO | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| SE |  |  |  |
| CNCS |  |  |  |
| DECEyEC |  |  |  |
| DEPPP |  |  |  |
| DESPEN |  |  |  |
| UTF |  |  |  |
| UTIGyND |  |  |  |
| UTVOPL |  |  |  |

De conformidad con el numeral 6.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral.

Aprobada el 28 de marzo de 2019 por el Comité de Transparencia, misma que forma parte integral del anexo del Acuerdo INE-CT-ACG-PDP-004-2018.

En total se realizaron 22 reuniones de trabajo, con Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI), Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS), Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPEN), Dirección Jurídica (DJ), Dirección del Secretariado (DS), Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGYND), Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), Secretaría Ejecutiva (SE).